## Slide 1
SEMESTRE ACADÉMICO 2026 B
Docente:
ANIVAL TORRE CAMONES
INVESTIGACION DE OPERACIONES

## Slide 2: Técnica de choque
Décima semana

## Slide 3: Contenido
Proyecto e inversión
1
Problemas determinísticos
2
Problemas probabilísticos
3
Técnica de choque
4
5

## Slide 4
La técnica de choque es una mejora a las técnicas anteriores de PERT y CPM donde se considera el tiempo normal, tiempo de choque, costo normal y el costo de choque para cada tarea.
Técnica de choque
Para disminuir la duración del proyecto, se debe disminuir una tarea que esté en la ruta crítica y que tenga menor costo por unidad de tiempo. Si se resuelve manualmente debe disminuir de uno en uno, porque se pueden generar nuevas rutas.

## Slide 5: Consideraciones sobre costos
Tiempo Normal T.N., es el tiempo en condiciones normales.
Costo Normal C.N., está relacionado con el T.N.
Tiempo de choque T.Ch., es el tiempo más corto posible.
Costo de choque C.Ch., está relacionado con el T.Ch.
Suponiendo una relación lineal entre tiempos y costos.
Técnica de choque
Costo para acortar una semana:

## Slide 6
Tarea | Prece- dencia | Tiempo Normal | Costo Normal | Tiempo Choque | Costo Choque
A |  | 30 | 5000 | 26 | 9000
B | A | 6 | 6000 | 4 | 9000
C | B,G | 4 | 10000 | 3 | 10500
D | A | 5 | 5000 | 3 | 6500
E | D | 10 | 4500 | 7 | 6300
F | E,G | 8 | 20000 | 6 | 22500
G | A | 14 | 10000 | 12 | 15000
H | C,F | 2 | 25000 | 2 | 25000
Se pide:
Ruta crítica y duración del proyecto.
Desarrollar un modelo matemático para reducir la duración a 47 días.
Técnica de choque
Costo día
1000*
1500
500
750*
600*
1250*
2500
-----*
Red. Max.
4
2
1
2
3
2
2
0

## Slide 7
3
4
2
1
0
A
30
D
B
G
14
5
6
Figurada
E
C
10
4
Técnica de choque
Tarea | Prece- dencia | Tiempo Normal
A |  | 30
B | A | 6
C | B,G | 4
D | A | 5
E | D | 10
F | E,G | 8
G | A | 14
H | C,F | 2

## Slide 8
F
3
7
6
5
4
2
1
0
A
30
E
D
C
B
H
G
14
10
5
4
2
8
RESPUESTA:
Duración del proyecto: 55
Ruta crítica: ADEFH
6
ABCH=42
AGCH=50
AGFH=54
ADEFH=55
Figurada
Figurada
Técnica de choque
Tarea | Prece- dencia | Tiempo Normal
A |  | 30
B | A | 6
C | B,G | 4
D | A | 5
E | D | 10
F | E,G | 8
G | A | 14
H | C,F | 2

## Slide 9
RUTAS | DURACIÓN | TAREAS A REDUCIR | COSTO ADICIONAL
ADEFH | 55 | - | C=0
ADEFH/AGFH | 54 | E | C=0+600
ADEFH/AGFH | 53 | A | C=600+1000
ADEFH/AGFH | 52 | A | C=1600+1000
ADEFH/AGFH | 51 | A | C=2600+1000
ADEFH/AGFH | 50 | A | C=3600+1000
 | 49 | F | C=4600+1250
 | 48 | F | C=5850+1250
 | 47 | E+G | C=7100+600+2500 =10200
Técnica de choque

## Slide 10
RUTAS | DURACIÓN | TAREAS A REDUCIR | COSTO ADICIONAL
ADEFH | 55 | ---- | Costo=0
ADEFH/AGFH | 54 | E(1) | Costo=600
ADEFH/AGFH | 53 | A(1) | Costo=600+1000
ADEFH/AGFH | 52 | A(1) | Costo=1600+1000
ADEFH/AGFH | 51 | A(1) | Costo=2600+1000
ADEFH/AGFH | 50 | A(1) | Costo=3600+1000
ADEFH/AGFH | 49 | F(1) | Costo=4600+1250
ADEFH/AGFH | 48 | F(1) | Costo=5850+1250
ADEFH/AGFH | 47 | E(1)+G(1) | Costo=7100+3100=10200
Técnica de choque

## Slide 11
F
3
7
6
5
4
2
1
0
A
30
E
D
C
B
H
G
14
10
5
4
2
8
6
Figurada
Figurada
Técnica de choque

## Slide 12
F
X3
X7
X6
X5
X4
X2
X1
X0
A
30-YA
E
D
C
B
H
G
14-YG
10-YE
5-YD
4-YC
2-YH
8-YF
6-YB
Figurada
Figurada
Yi = Número de días a reducir a la tarea i (i=A,B,C,D,E,F,G,H)
Xj = Tiempo en que todas las tareas que salen del nodo j pueden comenzar (j=0, 1,2,3,4,5,6,7)
Técnica de choque
X1>=X0+(30-YA)
X2>=X1+(14-YG)
X3>=X1+(6-YB)
X3>=X2
X4>=X1+(5-YD)
X5>=X2
X5>=X4+(10-YE)
X6>X3+(4-YC)
X6>=X5+(8-YF)
X7>=X6+(2-YH)

## Slide 13
Modelo matemático
IDENTIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO
MIN 1000YA + 1500YB + 500YC + 750YD +
600YE +1250YF + 2500YG + 0YH
IDENTIFICACIÓN DE LAS RESTRICCIONES
Restricciones de límite de la reducción max.
0  YA  4
0  YB  2
0  YC  1
0  YD  2
0  YE  3
0  YF  2
0  YG  2
0  YH  0
IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
Yi = Número de días a reducir a la tarea i (i=A,B,C,D,E,F,G,H)
Xj = Tiempo en que todas las tareas que salen del nodo j pueden comenzar (j=0, 1,2,3,4,5,6,7)
X0 = 0
X7 = 47
X1 >= X0 +( 30-YA)
X2 >= X1 + (14-YG)
X3 >= X1 + (6-YB)
X3 >= X2
X4 >= X1 + (5-YD)
X5 >=X2
X5 >= X4 +(10- YE)
X6 >= X3 +(4- YC)
X6 >= X5 + (8-YF)
X7 >= X6 + (2-YH)

## Slide 14
SUBJECT TO YA <= 4 YB <= 2 YC <= 1 YD <= 2 YE <= 3 YF <= 2 YG <= 2 YH <= 0 X0 = 0 X7 = 47 | X1 - X0 + YA >= 30 X2 - X1 + YG >= 14 X3 - X1 + YB >= 6 X3 - X2 >=0 X4 - X1 + YD >= 5 X5 -X2 >= 0 X5 - X4 + YE >=10 X6 - X3 + YC >= 4 X6 - X5 + YF >= 8 X7 - X6 + YH >= 2
MIN 1000YA + 1500YB + 500YC +750YD
+ 600YE +1250YF + 2500YG + 0YH
Modelo matemático
1) 10200.00
VARIABLE VALUE REDUCED COST
YA 4.000000 0.000000
YB 0.000000 1500.000000
YC 0.000000 500.000000
YD 0.000000 150.000000
YE 2.000000 0.000000
YF 2.000000 0.000000
YG 1.000000 0.000000
YH 0.000000 0.000000
X0 0.000000 3100.000000
X7 47.000000 0.000000
X1 26.000000 0.000000
X2 39.000000 0.000000
X3 41.000000 0.000000
X4 31.000000 0.000000
X5 39.000000 0.000000
X6 45.000000 0.000000

## Slide 15: EJERCICIO 10.12 Disminuir a 47 sem.
Tarea | Prece- dencia | Tiempo Normal | Costo Normal | Tiempo Choque | Costo Choque
A | --- | 10 | 1000 | 8 | 1200
B | A | 5 | 500 | 4 | 1000
C | --- | 15 | 400 | 12 | 600
D | C | 11 | 600 | 10 | 800
E | B, C | 10 | 200 | 8 | 400
F | C | 5 | 500 | 3 | 800
G | F | 5 | 300 | 5 | 300
H | E, D, G | 10 | 500 | 8 | 600
I | E, D, G | 10 | 700 | 8 | 800
J | H, I | 15 | 600 | 10 | 1000
Costo Semana
100
500
66,67*
200*
100
150
--
50*
50*
80*
Red. Max.
2
1
3
1
2
2
--
2
2
5

## Slide 16: Red del 10.12
0
4
3
7
2
1
5
6
8
A
C
B
E
I
H
J
G
F
D
10
15
5
5
10
15
10
10
5
11
Figurada
RESPUESTA:
Duración del proyecto: 51
Rutas críticas:
CDHJ / CDIJ
Figurada
ABEHJ=50
ABEIJ=50
CEHJ=50
CEIJ=50
CDHJ=51
CDIJ=51
CFGHJ=50
CFGIJ=50
Tarea | Prece- dencia | Tiempo Normal
A | --- | 10
B | A | 5
C | --- | 15
D | C | 11
E | B, C | 10
F | C | 5
G | F | 5
H | E, D, G | 10
I | E, D, G | 10
J | H, I | 15

## Slide 17
RUTAS | DURACIÓN | TAREAS A REDUCIR | COSTO ADICIONAL
CDHJ/CDIJ | 51 |  | C=0
CDHJ/CDIJ ABEHJ/ABEIJ | 50 | C | C=0+66.67
CDHJ/CDIJ ABEHJ/ABEIJ | 49 | J | C=66.7+80
CDHJ/CDIJ ABEHJ/ABEIJ | 48 | J | C=146.7+80
CDHJ/CDIJ ABEHJ/ABEIJ | 47 | J | C=226.7+80=306.7

## Slide 18
RUTAS | DURACIÓN | TAREAS A REDUCIR | COSTO ADICIONAL
CDHJ/CDIJ | 51 |  | C=0
CDHJ/CDIJ ABEHJ/ABEIJ | 50 | C | C=66,67
CDHJ/CDIJ ABEHJ/ABEIJ | 49 | J | C=66,67+80
CDHJ/CDIJ ABEHJ/ABEIJ | 48 | J | C=146,67+80
CDHJ/CDIJ ABEHJ/ABEIJ | 47 | J | C=226,67+80 =306,67

## Slide 19: Red del 10.12
X0
X4
X3
X7
X2
X1
X5
X6
X8
A
C
B
E
I
H
J
G
F
D
10-YA
15-YC
5-YF
5-YG
10-YH
15-YJ
10-YI
10-YE
5-YB
11-YD
Figurado
RESPUESTA:
Duración del proyecto: 51
Rutas críticas:
CDHJ / CDIJ

## Slide 20
RESPUESTA:
Costo adicional 306,66
Tareas a reducir :
C(1) J(3)
I Identificación de las variables:
Y i = Número de semanas en que se puede reducir la tarea i (i = A, B, C, … J)
X j = Tiempo en la cual todas las tareas que salen del nodo j pueden empezar.
II Identificación de la Función objetivo:
MIN 100YA + 500YB +66.67 YC + 200YD + 100YE + 150YF + 0YG + 50YH + 50YI + 80YJ
III Identificación de las restricciones: 0  YA ≤ 2 0  YB ≤ 1 0  YC  3 0  YD ≤ 1 0  YE ≤ 2 0  YF ≤ 2 0  YG ≤ 0 0  YH ≤ 2 0  YI ≤ 2 0  YJ ≤ 5 Restricción de inicio. X0 = 0, Restricción de termino X8 = 47 | Restricciones de la red X1 ≥ X0 + (10 – YA) X2 ≥ X0 + ( 15 – YC) X3 ≥ X1 + (5 – YB) X3 ≥ X2 X4 ≥ X2 + (5 – YF) X5 ≥ X3 + (10 – YE) X5 ≥ X2 + (11 – YD) X5 ≥ X4 + ( 5 –YG) X6 ≥ X5 +(10-YI) X7 ≥ X5 + (10 – YH ) X7 ≥ X6 X8 ≥ X7 + (15 – YJ) Xi , Yi  0
Modelo matemático

## Slide 21
MIN 100YA + 500YB +66.66 YC + 200YD + 100YE +
150YF + 0YG + 50YH + 50YI + 80YJ
SUBJECT TO | 
YA <= 2 YB <= 1 YC <= 3 YD <= 1 YE <= 2 YF <= 2 YG <= 0 YH <= 2 YI <= 2 YJ <= 5 X0=0 X8=47 | X1 – X0 +YA >= 10 X2 - X0 +YC>= 15 X3 - X1 + YB>= 5 X3 - X2 >= 0 X4 - X2 + YF>=5 X5 - X3 + YE>=10 X5 - X2 + YD>=11 X5 - X4 + YG>=5 X6 - X5 +YI>=10 X7 - X5 + YH>=10 X7 - X6>=0 X8 - X7 + YJ>=15
1) 306.6600
VARIABLE VALUE REDUCED COST
YA 0.000000 86.660004
YB 0.000000 486.660004
YC 1.000000 0.000000
YD 0.000000 133.339996
YE 0.000000 86.660004
YF 0.000000 150.000000
YG 0.000000 0.000000
YH 0.000000 0.000000
YI 0.000000 20.0000
YJ 3.000000 0.000000
X0 0.000000 80.000000
X8 47.000000 0.000000
X1 10.000000 0.000000
X2 14.000000 0.000000
X3 15.000000 0.000000
X4 20.000000 0.000000
X5 25.000000 0.000000
X6 35.000000 0.000000
X7 35.000000 0.000000

## Slide 22: EJERCICIO 10.12 Disminuir a 22 días.
Tarea | Prece- dencia | Tiempo Normal | Tiempo Choque | Costo Semana
A | - | 6 | 4 | 500*
B | - | 2 | 1 | 400
C | A | 6 | 3 | 300*
D | A, B | 5 | 5 | -
E | C, D | 3 | 2 | 200*
F | E | 5.5 | 4 | 100*
G | - | 8 | 5 | 150
H | G | 6 | 5 | 250
I | F, H | 4.5 | 2 | 350*
J | I | 5 | 5 | -*
Red. Max.
2
1
3
0
1
1,5
3
1
2.5
0

## Slide 24: EJERCICIO 10.12 Disminuir a 22 días.
X0
X8
X3
X6
X5
X1
X4
X2
X7
A
B
C
D
F
I
J
H
6-YA
8-YG
6-YH
5,5-YF
4,5-YI
5-YJ
3-YE
6-YC
5-YD
Figurado
RESPUESTA:
Duración del proyecto: 30
Rutas críticas: ACEFIJ
E
G
2-YB
Tarea | Prece- dencia | Tiempo Normal
A | - | 6
B | - | 2
C | A | 6
D | A, B | 5
E | C, D | 3
F | E | 5.5
G | - | 8
H | G | 6
I | F, H | 4.5
J | I | 5

## Slide 25
RUTAS | DURACIÓN | TAREAS A REDUCIR | COSTO ADICIONAL
ACEFIJ | 30 | - | C=0
ACEFIJ | 29 | F(1) | C=0+100
ACEFIJ | 28.5 | F(0.1) | C=100+50
ACEFIJ | 27.5 | E(1) | C=150+200
ACEFIJ / ADEFIJ | 26.5 | C(1) | C=350+300
ACEFIJ / ADEFIJ | 24 | I(2.5) | C=650+875
ACEFIJ / ADEFIJ | 22 | A(2) | C=1525+1000=2525

## Slide 26
Identificación de las variables:
Y i = Número de semanas en que se puede reducir la tarea i (i = A, B, C, D, … J)
X i = Tiempo en cual todas las tareas que salen del nodo i pueden empezar (i = 0, 1, 2,.. 8)
Identificación de la Función objetivo:
MIN 500YA + 400YB +300 YC + 0YD + 200YE + 100YF + 150YG + 250YH + 350YI + 0YJ
Identificación de las restricciones:
0  YA ≤ 2 0  YB ≤ 1 0  YC  3 0 YD ≤ 0 0  YE ≤ 1 0  YF ≤ 1,5
0  YG ≤ 3 0  YH ≤ 1 0  YI ≤ 2,5 0  YJ ≤ 0
X0 = 0
X8 = 22
X1 ≥ X0 + (6 – YA)
X2 ≥ X1
X2 ≥ X0 + ( 2 – YB)
X3 ≥ X1 + (6 – YC)
X3 ≥ X2 + (5-YD)
X4 ≥ X3 + (3 – YE)
X5 ≥ X0 + (8 – YG)
X6 ≥ X4 + (5,5 – YF)
X6 ≥ X5 +(6-YH)
X7 ≥ X6 + (4,5 – YI )
X8 ≥ X7 + (5 – YJ)
Xi , Yi  0

## Slide 27
MIN 500YA + 400YB +300 YC + 0YD + 200YE + 100YF + 150YG + 250YH + 350YI + 0YJ
SUBJECT TO
YA <=2 YB <= 1 YC <= 3 YD <= 0 YE <= 1 YF <= 1,5 YG <= 3 YH <= 1 YI <= 2,5 YJ <=0 X0=0 X8 ≤ 22 | X1 - X0 + YA >=6 X2 - X1 >=0 X2 - X0 + YB >=2 X3 - X1 + YC>= 6 X3 - X2 + YD>=5 X4 - X3 + YE>=3 X5 - X0 + YG>=8 X6 - X4 + YF >= 5,5 X6 - X5 +YH>=6 X7 - X6 + YI >=4,5 X8 - X7 + YJ>=5
Modelo matemático
LP OPTIMUM FOUND AT STEP 20
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1) 2525.000
VARIABLE VALUE REDUCED COST
YA 2.000000 0.000000
YB 0.000000 400.000000
YC 1.000000 0.000000
YD 0.000000 0.000000
YE 1.000000 0.000000
YF 1.500000 0.000000
YG 0.000000 150.000000
YH 0.000000 250.000000
YI 2.500000 0.000000
YJ 0.000000 0.000000
X0 0.000000 500.000000
X8 22.000000 0.000000
X1 4.000000 0.000000
X2 4.000000 0.000000
X3 9.000000 0.000000
X4 11.000000 0.000000
X5 9.000000 0.000000
X6 15.000000 0.000000
X7 17.000000 0.000000

## Slide 28: Red del 10.12
X0
X4
X1
X3
X2
X5
A
B
D
I
K
H
9-YM
19-YJ
15-YH
9-YI
3-YE
11-YC
6-YE
RESPUESTA:
Duración del proyecto: 42 Ruta crítica:ABCLM
C
J
3-YG
F
G
X7
X6
E
X8
L
X9
X10
M
8-YA
15-YF
9-YL
3-YD
5-YB
13-YK

## Slide 29
Identificación de las variables:
Y i = Número de meses en que se puede reducir la tarea i (i = A, B, C, D, … J)
X i = Tiempo en cual todas las tareas que salen del nodo i pueden empezar (i = 0, 1, 2, ... 8).
Identificación de la Función objetivo:
MIN 130YA + 200YB +25 YC + 0YD + 80YE + 80YF + 0YG + 48YH + 26,66
7YI + 42,86YJ+60YK+45YL+53,33YM
III. Identificación de las restricciones:
0  YA ≤ 2 0  YB ≤ 1 0  YC  6 0  YD ≤ 0 0  YE ≤ 1
0  YF ≤ 5 0  YG ≤ 0 0  YH ≤ 5 0  YI ≤3 0  YJ ≤ 7
0  YK ≤ 6 0  YL ≤4 0  YM ≤ 3
Restricción de inicio. X0 = 0,
Restricción de termino X10 ≤ 40
Restricciones de la red
X1 ≥ X0 + (8 – YA) X2 ≥ X1 + (13-YK) Xi , Yi  0
X3 ≥ X1 + (5-YB) X4 ≥ X2
X4 ≥ X3 + (11 – YC) X5 ≥ X1 + (3 – YD)
X6 ≥ X5 + (6 – YE) X7 ≥ X0 + (3 – YG )
X8 ≥ X7 + (15 – YH) X8 ≥ X0 + (19 – YJ)
X9 ≥ X4 + (9 – YL) X9 ≥ X6 + (15 – YF)
X9 ≥ X8 + (9 – YI) X10≥ X9 + (9 – YM)
Modelo matemático

## Slide 30
MIN 130YA + 200YB +25 YC + 0YD + 80YE + 80YF + 0YG
+ 48YH + 26,67YI + 42,86YJ+60YK+45YL+53,33YM
SUBJECT TO
RESPUESTA:
Costo adicional 2325
Tareas a reducir :
A(1) C(2) D(1)
E(1) F(1,5) I(2,5)
YA <=2 YB <= 1 YC <= 6 YD <= 0 YE <= 1 YF <=5 YG <= 0 YH <= 5 YI <= 3 YJ <=7 YK<=6 YL<=4 YM<=3 | X0=0 X8 = 22 X1 - X0 + YA >=6 X2 - X1 >=0 X2 - X0 + YB >=2 X3 - X1 + YC>= 6 X3 - X2 + YD>=5 X4 - X3 + YE>=3 X5 - X0 + YG>=8 X6 - X4 + YF >= 5,5 X6 - X5 +YH>=6 X7 - X6 + YI >=4,5 X8 - X7 + YJ>=5

## Slide 31
0
6
2
3
1
6
4
A5
B3
C4
D5
E4,33
F6
G4,5
Red del ejercicio 10.10
6
6
H6
I4
4
J2
Rutas críticas: BDEFIJ/BDEHIJ, Duración: 24,33, DS=1,8357

## Slide 32
0
6
2
3
1
6
4
A5,17
B,3
C6,67
D,3
E4,67
F6,17
G4,83
Red del ejercicio 10.10
6
H2,17
I4
J5,17
Rutas críticas: AEFGIJ, Duración: 30,01, DS=1,7950
3

## Slide 33: Red del 10.12
X0
X6
X4
X7
X5
X2
X3
X1
X8
A
B
C
D
G
K
H
8-YB
6-YE
5-YH
5-YG
8-YK
7-YF
2-YC
6-YD
Figurado
RESPUESTA:
Duración del proyecto: 34
Rutas críticas:ABDFK
F
E
5-YA

## Slide 34
Identificación de las variables:
Y i = Número de días en que se puede reducir la tarea i (i = A, B, C, D, … K)
X i = Tiempo en cual todas las tareas que salen del nodo i pueden empezar
Identificación de la Función objetivo:
MIN 0YA + 2400YB +0YC + 1000YD + 1500YE + 500YF + 1500YG + 1000YH +0YK
Identificación de las restricciones:
0  YA ≤ 0 0  YB ≤ 5 0  YC  0 0  YD ≤ 4 0  YE ≤ 1
0  YF ≤ 4 0  YG ≤ 2 0  YH ≤ 1 0  YK ≤0 0  YK ≤ 0
Restricción de inicio. X0 = 0
Restricción de termino X8 ≤ 24
Restricciones de la red
X1 ≥ X0 + (5 – YA) X2 ≥ X1 + (8-YB)
X3 ≥ X2 + (6-YD) X4 ≥ X2 +(2-YC)
X4 ≥ X3 X5 ≥ X1 + (6 – YE)
X6 ≥ X5 X6 ≥ X3
X7 ≥ X6 + (5 – YG) X7 ≥ X5 + (5 – YH)
X7 ≥ X4 + (7 – YF) X8 ≥ X7 + (8 – YK)
Xi , Yi  0
Modelo matemático

## Slide 35
SUBJECT TO YA <= 0 YB <= 5 YC <= 0 YD <= 4 YE <= 1 YF <= 4 YG <= 2 YH <=1 YK <=0 YK <= 0 X0 = 0 X8 = 24 | X1- X0+YA>= 5 X2 -X1+YB>= 8 X3 -X2+YD>=6 X4 -X2+YC>= 2 X4 -X3>=0 X5 -X1+YE>=6 X6 -X5>= 0 X6 -X3>= 0 X7 -X6+YG>= 5 X7 -X5+YH>= 5 X7 -X4+YF>= 7 X8 -X7+YK>= 8
MIN 0YA + 2400YB +0YC + 1000YD + 1500YE + 500YF + 1500YG + 1000YH +0YK

## Slide 36: Red del 10.12
X0
X4
X5
X6
X2
X1
X9
X3
X8
A
B
C
D
G
I
H
2,33-YB
6-YE
6-YH
5-YG
8-YI
7-YF
6,33-YC
6-YD
Figurado
RESPUESTA:
Duración : 31,83
Rutas críticas: ADGIJ
F
E
8-YA
X7
X10
J
8-YI

## Slide 37
MODELO DE CHOQUE
MIN 500YA + 400YB +300YC + 0YD + 200YE + 100YF +150YG + 250YH + 350YI +0YJ
SUBJECT TO
RESPUESTA:
Costo adicional: 2325
Tareas a reducir :
A(1) C(2) D(1)
E(1) F(1,5) I(2,5)
YA <=4 YB <= 0.33 YC <= 3.33 YD <= 0 YE <= 1 YF <=0.67 YG <= 3.33 YH <= 2 YI <= 1.5 YJ <=0 X0=0 X10<= 26 X1 - X0 + YA >=8 X2 – X0+ YB >=2.33 | X3 – X1 >=0 X3 - X2 >= 0 X4 – X2 + YE>=6 X5 – X1 + YC>=6.33 X5 - X4 >=0 X6 – X3 + YD >= 6 X7 – X6 +YH>=6 X8 – X5 + YF >=4.67 X8 – X6 + YG>=8.33 X8 – X7 >=0 X9 – X8 +YI>=4.5 X9 – X4 >=0 X10 – X9 + YJ>=5
Modelo matemático

## Slide 38
Donde quiera que usted vea un negocio exitoso, alguien ha tomado una decisión valiente.
Seamos dueños de nuestro propio destino
Gracias