## Slide 1
SEMESTRE ACADÉMICO 2026 B
Docente:
ANIVAL TORRE CAMONES
INVESTIGACION DE OPERACIONES

## Slide 2: Administración de proyectos Problemas probabilisticos
Decima primera semana

## Slide 3: Contenido
Proyecto e inversión
1
Problemas determinísticos
2
Problemas probabilísticos
3
Técnica de choque
4
5

## Slide 4: Tiempos y Holgura
H
La holgura (H) es el máximo tiempo que una tarea puede retrasarse sin afectar la duración total del proyecto.
Se puede calcular de dos modos
  H = TTL – TTP
  H = TIL – TIP
  TIP=Tiempo de Inicio más Próximo
  TIL=Tiempo de Inicio más Lejano
  TTP=Tiempo de Término más Próximo
  TTL=Tiempo de Término más Lejano
  TIL = TTL - Duración
  TTP = TIP + Duración
TIP | TIL
TTP | TTL
TIP TTL
TIL
TTP
- Duración
+Duración
+d
-d

## Slide 5
Tarea | T | Preced.
A | 2 | -
B | 3 | -
C | 4 | A
D | 3 | B
E | 2 | B
F | 3 | A
G | 1 | C
H | 4 | D
I | 3 | A
J | 2 | EGH
K | 3 | FI,J
RUTA CRÍTICA: BDHJK DURACIÓN: 15 días
2 5
3 3
6 9
5 12
15 15
A-2
C-4
F-3
H-4
G-1
B-3
E-2
J-2
K-3
10 10
6 6
7
2 9
5 12
3
0 3
2 5
3
2 5
6 9
3
6 9
7 10
0
10 10
12 12
0
6 6
10 10
0
3 3
6 6
0
0 0
3 3
0
12 12
15 15
0 0
I-3
D-3
7
2 9
5 12
12 12
5
3 8
5 10
MAYOR
MENOR
H
TIP | TIL
TTP | TTL
+d
-d

## Slide 6
Tarea | T | Preced.
A | 2 | -
B | 3 | A
C | 4 | A
D | 3 | B,C
E | 2 | B
F | 3 | E
G | 1 | -
H | 4 | G
I | 3 | H
J | 2 | H
K | 3 | I,J
L | 5 | F,K
M | 3 | K
N | 2 | M
RUTA CRÍTICA: GHIKMN GHIKL DURACIÓN: 16 SEM.
2 3
6 13
1 1
5 5
7 8
5 6
16 16
11 11
A-2
B-3
C-4
D-3
E-2
F-3
G-1
H-4
I-3
J-2
K-3
L-5
8 8
7 8
11 11
14 14
M-3
1
2 3
5 6
1
0 1
2 3
7
2 9
6 13
1
5 6
7 8
1
7 8
10 11
7
6 13
9 16
0
11 11
16 16
0
14 14
16 16
1
5 6
7 8
0
5 5
8 8
0
8 8
11 11
0
1 1
5 5
0
0 0
1 1
0
11 11
14 14
0 0
N-2

## Slide 7: Estimaciones probabilísticas
El tiempo optimista (a) es el más corto en el cual puede llevarse a cabo la tarea si todo resulta excepcionalmente bien.
El tiempo pesimista (b) es el tiempo estimado más largo en el cual puede llevarse a cabo la tarea porque surgen problemas.
El tiempo más probable (m) es el tiempo que probablemente se requerirá para realizar la tarea.
El tiempo esperado (te) es un promedio que integra los tiempos anteriores utilizando una formula.
La desviación estándar (D.S.) se halla con los tiempos a y b.

## Slide 8: Distribución de probabilidades
En la técnica PERT, el tiempo de cada tarea se considera como una variable aleatoria.
X: Es la variable aleatoria , duración de todo el proyecto.
X~N(µ, “X se distribuye según la Distribución normal con una media µ
y una desviación estándar σ”
0
1
x
z
Distribución Normal estandarizada

## Slide 9: Supuestos
Es posible estimar con precisión a, m, y b.
Las magnitudes definen un rango de tiempo razonable, negociado entre el gerente y quienes estarán a cargo de las tareas.
Se supone que la desviación estándar es igual a un sexto de la diferencia entre b-a: por lo tanto la probabilidad de que los tiempos queden por encima de b o debajo de a, son remotas.
Tiempo esperado de todo el proyecto: Te= Σ tiempos de las tareas que están en la ruta crítica
Varianza del proyecto: V(x)=Σ(Varianzas de las tareas que están en la ruta crítica)
Probabilidad de terminación en una fecha determinada

## Slide 10: Problemas probabilísticos
Tarea | DESCRIPCIÓN | ESTIMACIÓN DE TIEMPO (Sem.) a m b | PRECED. INMEDIATA
A B C D E F G H I | Cimientos Armazón Techos Plomería Cableado eléctrico Puertas y Ventanas Terminado interno Terminado externo Inspección | 2 3 4 4 7.5 8 3 5.5 11 2.5 4 5.5 2 3 4 3 5 7 3 3.5 7 2 5 8 1 1 1 | Ninguna A B A C D, E F F G, H
T e
3 7 6 4 3 5 4 5 1
D. S.
0.3333* 0.6667* 1.3333* 0.5000 0.3333* 0.6667* 0.6667 1.0000* 0.0000*

## Slide 11: Red del 10.12
X0
X4
X3
X5
X6
X2
X1
X7
A3
B7
C6
F5
H5
Figurado
E3
D4
I1
G4
X8
RUTA CRITICA: ABCEFHI
DURACIÓN= 30 SEMANAS µ=30 Media del proyecto
v(x)= 0,33332 + 0,66672 +1,33332 + 0,33332 + 0,66672 + 12 +02 =3,8888 Varianza del proyecto
= 1,972 σ=1,972 Desviación estándar del proyecto

## Slide 12
PREGUNTAS:
A) ¿Cuál es la probabilidad que el proyecto termine en medio año? 0,0212
B) ¿Cuál es la probabilidad que el proyecto termine antes de 28 semanas? 0,1562
C) ¿Cuál es la probabilidad que el proyecto termine a lo más en 33 semanas? 0,9357
D) ¿Cuál es la probabilidad que el proyecto termine entre 28 y 32 semanas? 0,6876
¿Cuál es la probabilidad que el proyecto termine entre 27 y 29 semanas? 0,2407
=30

## Slide 13
P(x ≤ 26) = P ( )
= P(z<=-2.03)= 0.5 - P(0<=z<=2.03)
= 0,5 - 0.4788 =0,0212
= P(z<=-1.01)= 0.5 - P(0<=z<=1.01)= 0.5 - P(0<=z<=1.01)= 0,5 - 0.3438 = 0,1562
P(x ≤ 28) = P ( )
Solución
-2.03 2.03
-1.01 1.01
=
=
= 0.5 -
= 0.5 -
X: Es la variable aleatoria , duración de todo el proyecto.

## Slide 14
P(x ≤ 33) = P ( )
= P (z ≤ 1.52)
= 0.5 + P(0 ≤ z ≤ 1.52)
= 0,5 + 0.4357 = 0,9357
P(28≤ x ≤32) = P ( )
= 2 P (0 ≤ z ≤ 1,01)
= 2( 0.3438 ) = 0.6876
= P (-1.01 ≤ z ≤ 1,01)
= 2*

## Slide 15
P(27≤ x ≤29) = P (
= P (-1,52 ≤ z ≤ -0,51)
= P (0 ≤ z≤ 1.52) - P (0≤ z ≤ 0.51)
= 0,4357 - 0,1950 = 0.2407
POCO PROBABLE MUY PROBABLE
0 0.5 1
FRACASO equi probable ÉXITO
=

## Slide 16
z | 0.0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09
0,0 | 0,00000 | 0,00399 | 0,00798 | 0,01197 | 0,01595 | 0,01994 | 0,02392 | 0,0279 | 0,03188 | 0,03586
0,1 | 0,03983 | 0,0438 | 0,04776 | 0,05172 | 0,05567 | 0,05962 | 0,06356 | 0,06749 | 0,07142 | 0,07535
0,2 | 0,07926 | 0,08317 | 0,08706 | 0,09095 | 0,09483 | 0,09871 | 0,10257 | 0,10642 | 0,11026 | 0,11409
0,3 | 0,11791 | 0,12172 | 0,12552 | 0,1293 | 0,13307 | 0,13683 | 0,14058 | 0,14431 | 0,14803 | 0,15173
0,4 | 0,15542 | 0,1591 | 0,16276 | 0,1664 | 0,17003 | 0,17364 | 0,17724 | 0,18082 | 0,18439 | 0,18793
0,5 | 0,19146 | 0,19497 | 0,19847 | 0,20194 | 0,2054 | 0,20884 | 0,21226 | 0,21566 | 0,21904 | 0,2224
0,6 | 0,22575 | 0,22907 | 0,23237 | 0,23565 | 0,23891 | 0,24215 | 0,24537 | 0,24857 | 0,25175 | 0,2549
0,7 | 0,25804 | 0,26115 | 0,26424 | 0,2673 | 0,27035 | 0,27337 | 0,27637 | 0,27935 | 0,2823 | 0,28524
0,8 | 0,28814 | 0,29103 | 0,29389 | 0,29673 | 0,29955 | 0,30234 | 0,30511 | 0,30785 | 0,31057 | 0,31327
0,9 | 0,31594 | 0,31859 | 0,32121 | 0,32381 | 0,32639 | 0,32894 | 0,33147 | 0,33398 | 0,33646 | 0,33891
1 | 0,34134 | 0,34375 | 0,34614 | 0,34849 | 0,35083 | 0,35314 | 0,35543 | 0,35769 | 0,35993 | 0,36214
1,1 | 0,36433 | 0,3665 | 0,36864 | 0,37076 | 0,37286 | 0,37493 | 0,37698 | 0,379 | 0,381 | 0,38298
1,2 | 0,38493 | 0,38686 | 0,38877 | 0,39065 | 0,39251 | 0,39435 | 0,39617 | 0,39796 | 0,39973 | 0,40147
1,3 | 0,4032 | 0,4049 | 0,40658 | 0,40824 | 0,40988 | 0,41149 | 0,41308 | 0,41466 | 0,41621 | 0,41774
1,4 | 0,41924 | 0,42073 | 0,4222 | 0,42364 | 0,42507 | 0,42647 | 0,42785 | 0,42922 | 0,43056 | 0,43189
1,5 | 0,43319 | 0,43448 | 0,43574 | 0,43699 | 0,43822 | 0,43943 | 0,44062 | 0,44179 | 0,44295 | 0,44408
1,6 | 0,4452 | 0,4463 | 0,44738 | 0,44845 | 0,4495 | 0,45053 | 0,45154 | 0,45254 | 0,45352 | 0,45449
1,7 | 0,45543 | 0,45637 | 0,45728 | 0,45818 | 0,45907 | 0,45994 | 0,4608 | 0,46164 | 0,46246 | 0,46327
1,8 | 0,46407 | 0,46485 | 0,46562 | 0,46638 | 0,46712 | 0,46784 | 0,46856 | 0,46926 | 0,46995 | 0,47062
1,9 | 0,47128 | 0,47193 | 0,47257 | 0,4732 | 0,47381 | 0,47441 | 0,475 | 0,47558 | 0,47615 | 0,4767
2 | 0,47725 | 0,47778 | 0,47831 | 0,47882 | 0,47932 | 0,47982 | 0,4803 | 0,48077 | 0,48124 | 0,48169
2,1 | 0,48214 | 0,48257 | 0,483 | 0,48341 | 0,48382 | 0,48422 | 0,48461 | 0,485 | 0,48537 | 0,48574
2,2 | 0,4861 | 0,48645 | 0,48679 | 0,48713 | 0,48745 | 0,48778 | 0,48809 | 0,4884 | 0,4887 | 0,48899
2,3 | 0,48928 | 0,48956 | 0,48983 | 0,4901 | 0,49036 | 0,49061 | 0,49086 | 0,49111 | 0,49134 | 0,49158
2,4 | 0,4918 | 0,49202 | 0,49224 | 0,49245 | 0,49266 | 0,49286 | 0,49305 | 0,49324 | 0,49343 | 0,49361
2,5 | 0,49379 | 0,49396 | 0,49413 | 0,4943 | 0,49446 | 0,49461 | 0,49477 | 0,49492 | 0,49506 | 0,4952
2,6 | 0,49534 | 0,49547 | 0,4956 | 0,49573 | 0,49585 | 0,49598 | 0,49609 | 0,49621 | 0,49632 | 0,49643
2,7 | 0,49653 | 0,49664 | 0,49674 | 0,49683 | 0,49693 | 0,49702 | 0,49711 | 0,4972 | 0,49728 | 0,49736
2,8 | 0,49744 | 0,49752 | 0,4976 | 0,49767 | 0,49774 | 0,49781 | 0,49788 | 0,49795 | 0,49801 | 0,49807
2,9 | 0,49813 | 0,49819 | 0,49825 | 0,49831 | 0,49836 | 0,49841 | 0,49846 | 0,49851 | 0,49856 | 0,49861
3 | 0,49865 | 0,49869 | 0,49874 | 0,49878 | 0,49882 | 0,49886 | 0,49889 | 0,49893 | 0,49896 | 0,499
3,1 | 0,49903 | 0,49906 | 0,4991 | 0,49913 | 0,49916 | 0,49918 | 0,49921 | 0,49924 | 0,49926 | 0,49929
3,2 | 0,49931 | 0,49934 | 0,49936 | 0,49938 | 0,4994 | 0,49942 | 0,49944 | 0,49946 | 0,49948 | 0,4995
3,3 | 0,49952 | 0,49953 | 0,49955 | 0,49957 | 0,49958 | 0,4996 | 0,49961 | 0,49962 | 0,49964 | 0,49965
3,4 | 0,49966 | 0,49968 | 0,49969 | 0,4997 | 0,49971 | 0,49972 | 0,49973 | 0,49974 | 0,49975 | 0,49976
3,5 | 0,49977 | 0,49978 | 0,49978 | 0,49979 | 0,4998 | 0,49981 | 0,49981 | 0,49982 | 0,49983 | 0,49983
3,6 | 0,49984 | 0,49985 | 0,49985 | 0,49986 | 0,49986 | 0,49987 | 0,49987 | 0,49988 | 0,49988 | 0,49989
3,7 | 0,49989 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,49991 | 0,49991 | 0,49992 | 0,49992 | 0,49992 | 0,49992
3,8 | 0,49993 | 0,49993 | 0,49993 | 0,49994 | 0,49994 | 0,49994 | 0,49994 | 0,49995 | 0,49995 | 0,49995
3,9 | 0,49995 | 0,49995 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49997 | 0,49997
4 | 0,49997 | 0,49997 | 0,49997 | 0,49997 | 0,49997 | 0,49997 | 0,49998 | 0,49998 | 0,49998 | 0,49998
0 z

## Slide 17
PROBLEMA 1. Construcción de una planta de producción
Una empresa planea construir una planta en 120 días calendario. Las actividades y sus estimaciones son:
Actividad | Predecesoras | a | m | b
A | – | 10 | 14 | 26
B | A | 8 | 12 | 20
C | A | 6 | 9 | 15
D | B, C | 12 | 18 | 30
E | C | 10 | 14 | 22
F | D, E | 6 | 10 | 18
Solicitado:
Determinar el tiempo esperado y la varianza de cada actividad.
Identificar la ruta crítica y su duración esperada.
Calcular la probabilidad de terminar el proyecto antes de 120 días.

## Slide 18
PROBLEMA 2. Proyecto de desarrollo de software ERP
Las estimaciones PERT son:
Act | Predecesoras | a | m | b
A | – | 4 | 6 | 10
B | A | 2 | 5 | 8
C | A | 5 | 7 | 13
D | B | 6 | 9 | 15
E | C | 3 | 5 | 11
F | D, E | 4 | 6 | 8
Solicitado:
Determinar la duración esperada del proyecto.
Calcular la probabilidad de finalizar en 30 semanas.
Analizar el impacto en la probabilidad si el tiempo objetivo se reduce a 27 semanas.

## Slide 19
PROBLEMA 3. Ampliación de una carretera
Proyecto de pavimentación con las siguientes actividades:
Act | Predecesora | a | m | b
A | – | 3 | 5 | 9
B | A | 4 | 8 | 16
C | A | 5 | 7 | 13
D | B, C | 8 | 10 | 20
E | C | 2 | 3 | 5
F | D, E | 3 | 5 | 9
Solicitado:
Ruta crítica y duración esperada.
Desviación estándar total.
Probabilidad de terminar en 40 días o menos.

## Slide 20
PROBLEMA 4. Implementación de un sistema de seguridad industrial
Act | Predecesora | a | m | b
A | – | 2 | 3 | 5
B | – | 4 | 6 | 9
C | A | 3 | 4 | 8
D | B | 5 | 8 | 12
E | C, D | 4 | 6 | 10
Solicitado:
Calcular la duración esperada del proyecto.
Calcular la probabilidad de terminar antes de 25 días.
Determinar qué actividades tienen holgura.

## Slide 21
PROBLEMA 5. Proyecto de construcción de un puente
Act | Predecesoras | a | m | b
A | – | 4 | 6 | 9
B | A | 5 | 7 | 11
C | A | 6 | 9 | 15
D | B | 3 | 4 | 5
E | C | 4 | 6 | 10
F | D, E | 5 | 7 | 9
Solicitado:
Ruta crítica.
Duración esperada.
Probabilidad de concluir en 40 días.

## Slide 22
PROBLEMA 6. Proyecto de instalación de una planta solar
Act | Predecesora | a | m | b
A | – | 3 | 5 | 9
B | – | 2 | 3 | 6
C | A, B | 4 | 6 | 12
D | C | 5 | 8 | 14
E | D | 6 | 9 | 15
F | E | 3 | 5 | 8
Solicitado:
Duración esperada y desviación estándar.
Probabilidad de cumplir un plazo de 45 días.
Identificar posibles actividades críticas.

## Slide 23
PROBLEMA 7. Proyecto de modernización de una universidad
Act | Predecesora | a | m | b
A | – | 1 | 3 | 5
B | A | 3 | 4 | 7
C | A | 4 | 5 | 8
D | B, C | 5 | 7 | 10
E | C | 2 | 3 | 5
F | D, E | 3 | 4 | 6
Solicitado:
Determinar el tiempo total esperado.
Calcular la probabilidad de cumplir con un límite de 28 días.
Analizar cómo varía la probabilidad si se optimiza una actividad crítica.

## Slide 24
PROBLEMA 8. Proyecto de implementación de una red hidráulica urbana
Act | Predecesoras | a | m | b
A | – | 6 | 8 | 12
B | – | 5 | 7 | 10
C | A | 8 | 10 | 14
D | B | 4 | 6 | 8
E | C, D | 5 | 9 | 13
Solicitado:
Calcular los tiempos esperados y varianzas.
Determinar ruta crítica y su desviación estándar.
Calcular la probabilidad de finalizar antes de 40 días.

## Slide 25
PROBLEMA 9. Proyecto de diseño de un nuevo modelo de zapato deportivo
Act | Predecesoras | a | m | b
A | – | 3 | 4 | 6
B | A | 5 | 8 | 13
C | A | 4 | 6 | 9
D | B, C | 7 | 10 | 18
E | C | 3 | 5 | 8
F | D, E | 4 | 6 | 9
Solicitado:
Determinar la duración esperada del proyecto.
Probabilidad de terminar antes de 45 días.
Identificar la ruta crítica y actividades con holgura.

## Slide 26
PROBLEMA 10. Proyecto de mejora de procesos en planta industrial
Act | Predecesoras | a | m | b
A | – | 2 | 4 | 8
B | A | 3 | 6 | 9
C | A | 4 | 5 | 9
D | B, C | 5 | 7 | 11
E | D | 6 | 8 | 12
F | C | 3 | 5 | 8
G | E, F | 4 | 6 | 10
Solicitado:
Calcular tiempos esperados, varianzas y desviaciones estándar.
Identificar la ruta crítica y su duración esperada.
Calcular la probabilidad de cumplir un plazo de 50 días.

## Slide 27
Problema 11: Implementación de ERP
Preguntas
Determine el tiempo esperado y la varianza de cada actividad.
Calcule la duración esperada del proyecto y la ruta crítica.
¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto termine en 35 días?
¿Qué duración tendría un compromiso con 90% de confianza de finalización?
Actividad | Predecesora(s) | a | m | b
A | — | 2 | 4 | 6
B | A | 3 | 5 | 9
C | A | 2 | 3 | 4
D | B | 4 | 6 | 8
E | B | 3 | 4 | 7
F | C | 2 | 5 | 8
G | D,E | 3 | 5 | 9
H | F | 1 | 2 | 5
I | G,H | 4 | 7 | 10
J | I | 2 | 4 | 6

## Slide 28
Problema 12: Construcción de Centro de Distribución
Preguntas
Calcule los tiempos esperados y varianzas de las actividades.
Identifique la ruta crítica y la duración esperada del proyecto.
¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 32 días?
¿Qué tiempo debe prometer el gerente para tener una confianza del 95%?
Actividad | Predecesora(s) | a | m | b
A | — | 1 | 3 | 5
B | A | 2 | 4 | 8
C | A | 3 | 5 | 7
D | B | 4 | 6 | 10
E | B | 2 | 3 | 6
F | C | 3 | 4 | 7
G | D,E | 2 | 5 | 8
H | F | 1 | 2 | 4
I | G,H | 3 | 6 | 9
J | I | 2 | 3 | 5

## Slide 29
Problema 13: Desarrollo de Aplicación Móvil
Actividad | Predecesora(s) | a | m | b
A | — | 2 | 3 | 4
B | A | 3 | 6 | 9
C | A | 1 | 2 | 5
D | B | 4 | 5 | 8
E | B | 2 | 4 | 7
F | C | 3 | 5 | 9
G | D,E | 2 | 3 | 6
H | F | 1 | 2 | 3
I | G,H | 4 | 6 | 10
J | I | 2 | 4 | 8
Preguntas
Obtenga el tiempo esperado y la desviación estándar de cada actividad.
Determine la ruta crítica y la duración esperada total.
¿Cuál es la probabilidad de finalizar en 34 días?
¿Cuál es el tiempo correspondiente al percentil 85% de finalización?

## Slide 30
Problema 14: Lanzamiento de Producto
Actividad | Predecesora(s) | a | m | b
A | — | 1 | 2 | 4
B | A | 2 | 4 | 6
C | A | 2 | 3 | 5
D | B | 3 | 5 | 7
E | B | 1 | 2 | 4
F | C | 3 | 4 | 8
G | D,E | 2 | 5 | 9
H | F | 1 | 3 | 5
I | G,H | 4 | 6 | 9
J | I | 2 | 3 | 5
Preguntas
Calcule tiempos esperados y varianzas.
Encuentre la ruta crítica y la duración esperada.
¿Cuál es la probabilidad de terminar en 28 días?
¿Qué fecha debería comprometerse para una confianza del 80%?

## Slide 31
Problema 15: Construcción de Planta Industrial
Actividad | Predecesora(s) | a | m | b
A | — | 3 | 5 | 9
B | A | 4 | 6 | 10
C | A | 2 | 4 | 6
D | B | 5 | 8 | 12
E | B | 3 | 5 | 8
F | C | 4 | 7 | 11
G | D,E | 2 | 6 | 10
H | F | 1 | 3 | 6
I | G,H | 5 | 8 | 13
J | I | 2 | 4 | 7
Preguntas
Determine tiempos esperados y varianzas.
Identifique la ruta crítica y la duración esperada.
¿Cuál es la probabilidad de finalizar en 48 días?
¿Qué duración garantiza aproximadamente un 90% de probabilidad de cumplimiento?

## Slide 32
Problema 16: Implementación de Red de Telecomunicaciones
Actividad | Predecesora(s) | a | m | b
A | — | 2 | 3 | 6
B | A | 3 | 5 | 9
C | A | 2 | 4 | 7
D | B | 4 | 6 | 10
E | B | 2 | 3 | 5
F | C | 3 | 5 | 8
G | D,E | 2 | 4 | 7
H | F | 1 | 2 | 4
I | G,H | 4 | 6 | 11
J | I | 2 | 3 | 6
Preguntas
Calcule el tiempo esperado y la desviación estándar de cada actividad.
Determine la ruta crítica y la duración esperada del proyecto.
¿Cuál es la probabilidad de terminar en 33 días?
¿Qué duración corresponde a una confianza del 97.5%?

## Slide 33
Problema 17: Organización de Conferencia Internacional
Actividad | Predecesora(s) | a | m | b
A | — | 1 | 2 | 3
B | A | 2 | 3 | 6
C | A | 1 | 2 | 4
D | B | 3 | 5 | 8
E | B | 2 | 3 | 5
F | C | 2 | 4 | 7
G | D,E | 2 | 4 | 6
H | F | 1 | 2 | 4
I | G,H | 3 | 5 | 8
J | I | 1 | 2 | 3
Preguntas
Determine tiempos esperados y varianzas.
Encuentre la ruta crítica y la duración esperada total.
¿Cuál es la probabilidad de terminar en 25 días?
¿Qué duración ofrece un nivel de confianza del 85%?

## Slide 34
Actividad | Predecesora(s) | a | m | b
A | — | 2 | 4 | 7
B | A | 3 | 5 | 9
C | A | 1 | 3 | 6
D | B | 4 | 7 | 11
E | B | 2 | 4 | 7
F | C | 3 | 5 | 8
G | D,E | 2 | 6 | 10
H | F | 1 | 2 | 5
I | G,H | 5 | 7 | 12
J | I | 2 | 4 | 6
Problema 18: Migración de Datos Bancarios
Preguntas
Calcule los tiempos esperados y las desviaciones estándar de las actividades.
Determine la ruta crítica y la duración esperada del proyecto.
¿Cuál es la probabilidad de terminar en 40 días?
¿Qué duración se requiere para asegurar un 92% de probabilidad de finalización?

## Slide 35
Problema 9: Construcción de Parque Eólico
Actividad | Predecesora(s) | a | m | b
A | — | 3 | 5 | 8
B | A | 4 | 6 | 10
C | A | 2 | 4 | 7
D | B | 5 | 8 | 12
E | B | 3 | 5 | 9
F | C | 4 | 6 | 10
G | D,E | 2 | 5 | 8
H | F | 1 | 3 | 5
I | G,H | 5 | 7 | 11
J | I | 2 | 4 | 7
Preguntas
Obtenga los tiempos esperados y varianzas.
Identifique la ruta crítica y la duración esperada del proyecto.
¿Cuál es la probabilidad de finalizar en 46 días?
¿Qué duración corresponde a un nivel de confianza del 95%?

## Slide 36
Problema 10: Automatización de Línea de Producción
Actividad | Predecesora(s) | a | m | b
A | — | 1 | 3 | 5
B | A | 2 | 4 | 7
C | A | 2 | 3 | 6
D | B | 3 | 5 | 9
E | B | 1 | 2 | 4
F | C | 3 | 4 | 7
G | D,E | 2 | 5 | 8
H | F | 1 | 2 | 3
I | G,H | 4 | 6 | 10
J | I | 2 | 3 | 5
Preguntas
Calcule el tiempo esperado y la varianza de cada actividad.
Determine la ruta crítica y la duración esperada del proyecto.
¿Cuál es la probabilidad de terminar en 30 días?
¿Qué duración debería fijarse para tener una probabilidad de cumplimiento del 88%?

## Slide 37
Donde quiera que usted vea un negocio exitoso, alguien ha tomado una decisión valiente.
Seamos dueños de nuestro propio destino
Gracias