## Slide 1
SEMESTRE ACADÉMICO 2026 B
Docente:
ANIVAL TORRE CAMONES
INVESTIGACION DE OPERACIONES

## Slide 2: PROBLEMA DE REPASO
Semana 15

## Slide 3
Tarea | T(sem) | Prece.
A | 2 | -
B | 3 | A
C | 4 | A
D | 3 | B,C
E | 2 | B
F | 3 | E
G | 1 | -
H | 4 | G
I | 3 | H
J | 2 | H
K | 3 | I,J
L | 5 | F,K
M | 3 | K
N | 2 | M
RUTA CRÍTICA: GHIKMN GHIKL DURACION: 16 sem.
2 3
6 13
1 1
5 5
7 8
5 6
16 16
11 11
A-2
B-3
C-4
D-3
E-2
F-3
G-1
H-4
I-3
J-2
K-3
L-5
8 8
7 8
1111
14 14
M-3
0 0
N-2
MAYOR
MENOR
Problema 1
Hallar la duración, la ruta critica, TIP, TIL, TTP y TTL
RUTAS:
ABEFL15
ABD8
ACD9
GHJKL15
GHIKL16
GHJKMN15
GHIKMN16

## Slide 4
Tarea | T | Prece.
A | 2 | -
B | 3 | A
C | 4 | A
D | 3 | B,C
E | 2 | B
F | 3 | E
G | 1 | -
H | 4 | G
I | 3 | H
J | 2 | H
K | 3 | I,J
L | 5 | F,K
M | 3 | K
N | 2 | M
2 3
6 13
1 1
5 5
7 8
5 6
16 16
11 11
A-2
B-3
C-4
D-3
E-2
F-3
G-1
H-4
I-3
J-2
K-3
L-5
8 8
7 8
11 11
14 14
M-3
1
2 3
5 6
1
0 1
2 3
7
2 9
6 13
1
5 6
7 8
1
7 8
10 11
7
6 13
9 16
0
11 11
16 16
0
14 14
16 16
1
5 6
7 8
0
5 5
8 8
0
8 8
11 11
0
1 1
5 5
0
0 0
1 1
0
11 11
14 14
0 0
N-2
RUTA CRÍTICA: GHIKMN GHIKL DURACION: 16 sem.
H
TIP | TIL
TTP | TTL
Problema 1

## Slide 5
Ta rea | Descripción | Predecesores Inmediatos | Tiempo Normal (Min) | Tiempo Choque (Min) | C.Ch-C.N.
A | Preparar las ruedas | Ninguno | 10 | 5 | 5
B | Montar las ruedas | A | 5 | 4 | 2
C | Ensamblar los costados | Ninguno | 15 | 10 | 5
D | Colocar la cubierta superior | C | 11 | 6 | 5
E | Colocar la base | B, C | 10 | 7 | 3
F | Insertar las ménsulas | C | 5 | 4 | 2
G | Insertar las repisas | F | 5 | 4 | 2
H | Colocar las puertas | D, E, G | 10 | 8 | 6
I | Colocar el panel posterior | D, E | 10 | 8 | 6
J | Pintar la unidad | H, I | 15 | 10 | 20
Disminuir la duración del proyecto a 48 minutos.
Red Max | Costo Min.
5 | 1
1 | 2
5 | 1
5 | 1
3 | 1
1 | 2
1 | 2
2 | 3
2 | 3
5 | 4
Problema 2

## Slide 6
X0
X5
X3
X8
X2
X1
X4
X6
X9
A10
C15
B5
E10
I10
H10
J15
G5
F5
D11
Figurado
X7
RESPUESTA:
Duración del proyecto: 51 min.
Rutas críticas: CDHJ / CDIJ
RUTAS:
ABEIJ50
ABEHJ50
CEIJ50
CEHJ50
CDIJ51
CDHJ51
CFGHJ45
Ta rea | Descripción | Predeceso res Inmediatos | Tiempo Normal (Min)
A | Preparar las ruedas | Ninguno | 10
B | Montar las ruedas | A | 5
C | Ensamblar los costados | Ninguno | 15
D | Colocar la cubierta superior | C | 11
E | Colocar la base | B, C | 10
F | Insertar las ménsulas | C | 5
G | Insertar las repisas | F | 5
H | Colocar las puertas | D, E, G | 10
I | Colocar el panel posterior | D, E | 10
J | Pintar la unidad | H, I | 15

## Slide 7
Rutas | Duración | Tareas a reducir | Costo adicional
RESPUESTA:
Costo adicional: 5,Tareas a reducir : A(2) C(3)
CDHJ / CDIJ ABEHJ /ABEIJ | 50 | C | C=1
CDHJ / CDIJ ABEHJ /ABEIJ | 49 | A+C | C=1+(1+1)
CDHJ / CDIJ ABEHJ /ABEIJ | 48 | A+C | C=3+2=5
CDHJ / CDIJ | 51 |  | C=0
X0
X5
X3
X8
X2
X1
X4
X6
X9
A10
C15
B5
E10
I10
H10
J15
G5
F5
D11
10-YA
15-YC
5-YF
5-YG
10-YH
15-YJ
10-YI
10-YE
5-YB
11-YD
Figurado
X7

## Slide 8
I. Identificación de las variables:
Y i = Número de minutos en que se puede reducir la tarea i (i = A, B, C, D, … J)
X j = Tiempo en el que todas las tareas que salen del nodo j pueden empezar
(j = 0, 1, 2, .. 8).
X1 ≥ X0 + (10 – YA) X2 ≥ X0 + ( 15 – YC) X3 ≥ X1 + (5 – YB) X3 ≥ X2 X4 ≥ X2 + (5 – YF) X5 ≥ X3 + (10 – YE) X5 ≥ X2 + (11 – YD) | X5 ≥ X4 + ( 5 –YG) X6 ≥ X5 +(10-YI) X7 ≥ X5 + (10 – YH ) X7 ≥ X6 X8 ≥ X7 + (15 – YJ) Xi , Yi  0
Modelo matemático
II. Identificación de la Función objetivo:
MIN 1YA + 2YB +1YC + 1YD + 1YE + 2YF + 2YG + 3YH + 3YI + 4YJ
III. Identificación de las restricciones:
0  YA ≤ 5 0  YB ≤ 1 0  YC  5 0  YD ≤ 5 0  YE ≤ 3 0  YF ≤ 1
0  YG ≤ 1 0  YH ≤ 2 0  YI ≤ 2 0  YJ ≤ 5
Restricción de inicio. X0 = 0,
Restricción de termino X8 ≤ 48
Restricciones de la red

## Slide 9
MIN 1YA + 2YB +1YC + 1YD + 1YE +
2YF + 2YG + 3YH +3YI + 4YJ
SUBJECT TO | 
YA <= 5 YB <= 1 YC <= 5 YD <= 5 YE <= 3 YF <= 1 YG <= 1 YH <= 2 YI <= 2 YJ <= 5 X0=0 X8=48 | X1 - X0 +YA >= 10 X2 - X0 +YC>= 15 X3 - X1 + YB>= 5 X3 - X2 >= 0 X4 - X2 + YF>=5 X5 - X3 + YE>=10 X5 - X2 + YD>=11 X5 - X4 + YG>=5 X6 - X5 +YI>=10 X7 - X5 + YH>=10 X7 - X6>=0 X8 - X7 + YJ>=15
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1) 5.000000
VARIABLE VALUE REDUCED COST
YA 2.000000 0.000000
YB 0.000000 1.000000
YC 2.000000 0.000000
YD 1.000000 0.000000
YE 0.000000 0.000000
YF 0.000000 2.000000
YG 0.000000 2.000000
YH 0.000000 1.000000
YI 0.000000 3.000000
YJ 0.000000 2.000000
X0 0.000000 2.000000
X8 48.000000 0.000000
X1 8.000000 0.000000
X2 13.000000 0.000000
X3 13.000000 0.000000
X4 18.000000 0.000000
X5 23.000000 0.000000
X6 33.000000 0.000000
X7 33.000000 0.000000
RESPUESTA:
Costo adicional: 5
Tareas a reducir : A(2) C(3)

## Slide 10
Tarea | Predecesores Inmediatos | a | m | b | Tiempo de Choque | Costo sem.
A | Ninguno | 2 | 5 | 7 | 3 | 1000
B | Ninguno | 2 | 3 | 4 | 2 | 1000
C | Ninguno | 2 | 4 | 6 | 3 | 500
D | B | 2 | 5 | 8 | 5 | ------
E | A,C,D | 2 | 4 | 8 | 3 | 2500
F | E | 3 | 6 | 9 | 4 | 1000
G | C | 2 | 4,5 | 7 | 3 | 1000
H | E,G | 4 | 6 | 8 | 4 | 5000
I | H,F | 3 | 4 | 5 | 3 | 2500
J | I | 1 | 2 | 3 | 2 | ------
Se pide: a) Ruta(s) crítica(s).
b) Tiempo esperado y desviación estándar del proyecto
c) ¿Cuál es la probabilidad de estar listo para el estreno en medio año?
d) ¿Cuál es la probabilidad que el proyecto se termine entre 24 y 26 semanas?

## Slide 11
TAREA | Preced | a | m | b | T.Ch | C/sem
A | - | 2 | 5 | 7 | 3 | 1000
B | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 1000
C | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 500
D | B | 2 | 5 | 8 | 5 | -
E | A,C,D | 2 | 4 | 8 | 3 | 2500
F | E | 3 | 6 | 9 | 4 | 1000
G | C | 2 | 4,5 | 7 | 3 | 1000
H | E,G | 4 | 6 | 8 | 4 | 5000
I | H,F | 3 | 4 | 5 | 3 | 2500
J | I | 1 | 2 | 3 | 2 | -
te | D.S. | Red.Max
4,83 | 0,8333 | 1,83
3,00 | 0,3333 | 1,00
4,00 | 0,6667 | 1,00
5,00 | 1,0000 | 0,00
4,33 | 1,0000 | 1,33
6,00 | 1,0000 | 2,00
4,50 | 0,8333 | 1,50
6,00 | 0,6667 | 2,00
4,00 | 0,3333 | 1,00
2,00 | 0,3333 | 0,00

## Slide 12
0
6
2
3
1
6
4
A4,83
B3
C4
D5
E4,33
F6
G4,5
Red del ejercicio 10.10
6
6
H6
I4
4
J2
V(x)=0,332+12+12+12+0,332+0,332=3,3333DS=
Rutas críticas: BDEFIJ/BDEHIJ,
Te= 24,33, DS=1,8357  µ=24,33 σ=1,8357

## Slide 13
c)¿Cuál es la probabilidad de estar listo para el estreno en medio año?
Sea X: variable aleatoria duración del proyecto
P(x ≤ 26) = P ( )
P(x ≤ 26) = P(z<=0,91)= 0,5 + P(0<=z<=0,91)= 0,5 + 0,3186 =0,8186
µ=24,33 σ=1,8357
P(24≤ x ≤26) = P ( )
= P (0 ≤ z ≤ 0,18) + P (0 ≤ z ≤ 0,91)
= 0,0714+0,3186 = 0,3900
= P (-0.18 ≤ z ≤ 0,91)
d)¿Cuál es la probabilidad que el proyecto se termine entre 24 y 26 semanas?

## Slide 14
z | 0.0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09
0,0 | 0,00000 | 0,00399 | 0,00798 | 0,01197 | 0,01595 | 0,01994 | 0,02392 | 0,0279 | 0,03188 | 0,03586
0,1 | 0,03983 | 0,0438 | 0,04776 | 0,05172 | 0,05567 | 0,05962 | 0,06356 | 0,06749 | 0,07142 | 0,07535
0,2 | 0,07926 | 0,08317 | 0,08706 | 0,09095 | 0,09483 | 0,09871 | 0,10257 | 0,10642 | 0,11026 | 0,11409
0,3 | 0,11791 | 0,12172 | 0,12552 | 0,1293 | 0,13307 | 0,13683 | 0,14058 | 0,14431 | 0,14803 | 0,15173
0,4 | 0,15542 | 0,1591 | 0,16276 | 0,1664 | 0,17003 | 0,17364 | 0,17724 | 0,18082 | 0,18439 | 0,18793
0,5 | 0,19146 | 0,19497 | 0,19847 | 0,20194 | 0,2054 | 0,20884 | 0,21226 | 0,21566 | 0,21904 | 0,2224
0,6 | 0,22575 | 0,22907 | 0,23237 | 0,23565 | 0,23891 | 0,24215 | 0,24537 | 0,24857 | 0,25175 | 0,2549
0,7 | 0,25804 | 0,26115 | 0,26424 | 0,2673 | 0,27035 | 0,27337 | 0,27637 | 0,27935 | 0,2823 | 0,28524
0,8 | 0,28814 | 0,29103 | 0,29389 | 0,29673 | 0,29955 | 0,30234 | 0,30511 | 0,30785 | 0,31057 | 0,31327
0,9 | 0,31594 | 0,31859 | 0,32121 | 0,32381 | 0,32639 | 0,32894 | 0,33147 | 0,33398 | 0,33646 | 0,33891
1 | 0,34134 | 0,34375 | 0,34614 | 0,34849 | 0,35083 | 0,35314 | 0,35543 | 0,35769 | 0,35993 | 0,36214
1,1 | 0,36433 | 0,3665 | 0,36864 | 0,37076 | 0,37286 | 0,37493 | 0,37698 | 0,379 | 0,381 | 0,38298
1,2 | 0,38493 | 0,38686 | 0,38877 | 0,39065 | 0,39251 | 0,39435 | 0,39617 | 0,39796 | 0,39973 | 0,40147
1,3 | 0,4032 | 0,4049 | 0,40658 | 0,40824 | 0,40988 | 0,41149 | 0,41308 | 0,41466 | 0,41621 | 0,41774
1,4 | 0,41924 | 0,42073 | 0,4222 | 0,42364 | 0,42507 | 0,42647 | 0,42785 | 0,42922 | 0,43056 | 0,43189
1,5 | 0,43319 | 0,43448 | 0,43574 | 0,43699 | 0,43822 | 0,43943 | 0,44062 | 0,44179 | 0,44295 | 0,44408
1,6 | 0,4452 | 0,4463 | 0,44738 | 0,44845 | 0,4495 | 0,45053 | 0,45154 | 0,45254 | 0,45352 | 0,45449
1,7 | 0,45543 | 0,45637 | 0,45728 | 0,45818 | 0,45907 | 0,45994 | 0,4608 | 0,46164 | 0,46246 | 0,46327
1,8 | 0,46407 | 0,46485 | 0,46562 | 0,46638 | 0,46712 | 0,46784 | 0,46856 | 0,46926 | 0,46995 | 0,47062
1,9 | 0,47128 | 0,47193 | 0,47257 | 0,4732 | 0,47381 | 0,47441 | 0,475 | 0,47558 | 0,47615 | 0,4767
2 | 0,47725 | 0,47778 | 0,47831 | 0,47882 | 0,47932 | 0,47982 | 0,4803 | 0,48077 | 0,48124 | 0,48169
2,1 | 0,48214 | 0,48257 | 0,483 | 0,48341 | 0,48382 | 0,48422 | 0,48461 | 0,485 | 0,48537 | 0,48574
2,2 | 0,4861 | 0,48645 | 0,48679 | 0,48713 | 0,48745 | 0,48778 | 0,48809 | 0,4884 | 0,4887 | 0,48899
2,3 | 0,48928 | 0,48956 | 0,48983 | 0,4901 | 0,49036 | 0,49061 | 0,49086 | 0,49111 | 0,49134 | 0,49158
2,4 | 0,4918 | 0,49202 | 0,49224 | 0,49245 | 0,49266 | 0,49286 | 0,49305 | 0,49324 | 0,49343 | 0,49361
2,5 | 0,49379 | 0,49396 | 0,49413 | 0,4943 | 0,49446 | 0,49461 | 0,49477 | 0,49492 | 0,49506 | 0,4952
2,6 | 0,49534 | 0,49547 | 0,4956 | 0,49573 | 0,49585 | 0,49598 | 0,49609 | 0,49621 | 0,49632 | 0,49643
2,7 | 0,49653 | 0,49664 | 0,49674 | 0,49683 | 0,49693 | 0,49702 | 0,49711 | 0,4972 | 0,49728 | 0,49736
2,8 | 0,49744 | 0,49752 | 0,4976 | 0,49767 | 0,49774 | 0,49781 | 0,49788 | 0,49795 | 0,49801 | 0,49807
2,9 | 0,49813 | 0,49819 | 0,49825 | 0,49831 | 0,49836 | 0,49841 | 0,49846 | 0,49851 | 0,49856 | 0,49861
3 | 0,49865 | 0,49869 | 0,49874 | 0,49878 | 0,49882 | 0,49886 | 0,49889 | 0,49893 | 0,49896 | 0,499
3,1 | 0,49903 | 0,49906 | 0,4991 | 0,49913 | 0,49916 | 0,49918 | 0,49921 | 0,49924 | 0,49926 | 0,49929
3,2 | 0,49931 | 0,49934 | 0,49936 | 0,49938 | 0,4994 | 0,49942 | 0,49944 | 0,49946 | 0,49948 | 0,4995
3,3 | 0,49952 | 0,49953 | 0,49955 | 0,49957 | 0,49958 | 0,4996 | 0,49961 | 0,49962 | 0,49964 | 0,49965
3,4 | 0,49966 | 0,49968 | 0,49969 | 0,4997 | 0,49971 | 0,49972 | 0,49973 | 0,49974 | 0,49975 | 0,49976
3,5 | 0,49977 | 0,49978 | 0,49978 | 0,49979 | 0,4998 | 0,49981 | 0,49981 | 0,49982 | 0,49983 | 0,49983
3,6 | 0,49984 | 0,49985 | 0,49985 | 0,49986 | 0,49986 | 0,49987 | 0,49987 | 0,49988 | 0,49988 | 0,49989
3,7 | 0,49989 | 0,4999 | 0,4999 | 0,4999 | 0,49991 | 0,49991 | 0,49992 | 0,49992 | 0,49992 | 0,49992
3,8 | 0,49993 | 0,49993 | 0,49993 | 0,49994 | 0,49994 | 0,49994 | 0,49994 | 0,49995 | 0,49995 | 0,49995
3,9 | 0,49995 | 0,49995 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49997 | 0,49997
4 | 0,49997 | 0,49997 | 0,49997 | 0,49997 | 0,49997 | 0,49997 | 0,49998 | 0,49998 | 0,49998 | 0,49998
0 z

## Slide 15
PETROPERÚ puede comprar dos tipos de petróleo: crudo ligero a un costo de $114 por barril, y: crudo pesado a un costo de $94 por barril. Cada barril de petróleo crudo, ya refinado, produce tres productos: gasolina, turbosina y queroseno. La siguiente tabla indica las cantidades en barriles de gasolina, turbosina y queroseno producidos por barril de cada tipo de petróleo crudo:
TIPOS DE PETRÓLEO | PRODUCTOS |  | 
 | Gasolina | Turbosina | Queroseno
Crudo ligero | 0,45 | 0,18 | 0,30
Crudo pesado | 0,35 | 0,36 | 0,20
Demanda en barriles | 1260 | 900 | 300
La refinería se ha comprometido a entregar 1260 barriles de gasolina, 900 barriles de turbosina y 300 barriles de queroseno. Se quiere determinar la cantidad de cada tipo de petróleo crudo por comprar para minimizar el costo total. Definidas las variables de decisión y los atributos u objetivos relevantes del problema que nos ocupa, el decisor define las siguientes METAS según prioridad:
Meta 1:
Que el costo total que sea lo más pequeña posible. Y no supere los 80000 dolares
Meta 2:
Que la producción de gasolina sea exactamente 1260 barriles ya que no hay otros clientes.
Meta 3:
Que la producción de turbosina sea mas de 1000 barriles ya que los aviones extranjeros incrementando su compra de este combustible.
Meta 4:
La producción de queroseno sea a lo más de 500 barriles.
Problema 6

## Slide 16
1. VARIABLES:
X1 = Número de barriles de crudo ligero a comprar.
X2 = Número de barriles de crudo pesado a comprar.
Di = Desviaciones por debajo. Ei = Desviaciones por encima
3. RESTRICCIONES META:
Meta 1: Min E1 El costo total no supere los 80000 dólares
.114X1+94X2 + D1 – E1 = 80000 Dólares
Meta 2: Min D2+E2 La producción de gasolina sea exactamente1260 0,45X1 + 0,35X2 + D2 – E2 = 1260 Gasolina
Meta 3: Min D3 La producción de turbosina sea mas de 1000 barriles 0,18X1 + 0,36X2 + D3 – E3 = 1000 Turbosina
Meta 4: Min E4 La producción de queroseno sea a lo más de 500 barriles. 0,3X1 + 0,2X2 + D4 – E4 = 500 Queroseno
4. RESTRICCIONES DURAS:
Xi, Dj, Ej >=0
5. FUNCIÓN OBJETIVO:
MIN = P1 (E1) + P2 (D2+E2)+P3(D3)+P4(E4)
2. METAS:
Meta 1: Que el costo total que sea lo más pequeña posible. Y no supere los 80000 dólares
Meta 2: Que la producción de gasolina sea exactamente 1260 barriles ya que no hay otros clientes.
Meta 3: Que la producción de turbosina sea mas de 1000 barriles ya que los aviones extranjeros están incrementando su compra de este combustible.
Meta 4: La producción de queroseno sea a lo más de 500 barriles.
Problema 6

## Slide 17
https://www.youtube.com/watch?v=0jXUyYamkHQ
MIN E1
ST
114X1+94X2 + D1 – E1 = 80000
END
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1) 0.0000000E+00
VARIABLE VALUE EDUCED COST
E1 0.000000 1.000000
X1 25.000000 0.000000
X2 0.000000 0.000000
D1 20.000000 0.000000
MIN D2+E2
ST
114X1+94X2 + D1 – E1 = 80000
E1=0
0,45X1 + 0,35X2 + D2 – E2 = 1260
END
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1) 944.2105
VARIABLE VALUE REDUCED COST
D2 944.210510 0.000000
E2 0.000000 2.000000
X1 701.754395 0.000000
X2 0.000000 0.021053
D1 0.000000 0.003947
E1 0.000000 0.000000
META 1
META 2
Problema 6
3. RESTRICCIONES META:
Meta 1: Min E1 El costo total no supere los 80000 dólares
114X1+94X2 + D1 – E1 = 80000 Dólares
Meta 2: Min D2+E2 La producción de gasolina sea exactamente 1260
0,45X1 + 0,35X2 + D2 – E2 = 1260 Gasolina
Meta 3: Min D3 La producción de turbosina sea mas de 1000 barriles
0,18X1 + 0,36X2 + D3 – E3 = 1000 Turbosina
Meta 4: Min E4 La producción de queroseno sea a lo más de 500 barriles. 0,3X1 + 0,2X2 + D4 – E4 = 500 Queroseno

## Slide 18
https://www.youtube.com/watch?v=0jXUyYamkHQ
NO HAY SOLUCIÓN EN LA META 3.
MIN D3
ST
114X1+94X2 + D1 – E1 = 80000
E1=0
0,45X1 + 0,35X2 + D2 – E2 = 1260
D2= 944.210510
E2=0
0,18X1 + 0,36X2 + D3 – E3 = 1000
END
META 3
META 4
Problema 6
MIN E4
ST
114X1+94X2 + D1 – E1 = 80000
E1=0
0,45X1 + 0,35X2 + D2 – E2 = 1260
D2= 944.210510
E2=0
0,18X1 + 0,36X2 + D3 – E3 = 1000
0,3X1 + 0,2X2 + D4 – E4 = 500
END
NO HAY SOLUCIÓN EN LA META 4.
3. RESTRICCIONES META:
Meta 1: Min E1 El costo total no supere los 80000 dólares
114X1+94X2 + D1 – E1 = 80000 Dólares
Meta 2: Min D2+E2 La producción de gasolina sea exactamente 1260
0,45X1 + 0,35X2 + D2 – E2 = 1260 Gasolina
Meta 3: Min D3 La producción de turbosina sea mas de 1000 barriles
0,18X1 + 0,36X2 + D3 – E3 = 1000 Turbosina
Meta 4: Min E4 La producción de queroseno sea a lo más de 500 barriles. 0,3X1 + 0,2X2 + D4 – E4 = 500 Queroseno

## Slide 19
Plan de producción
Acciones | Cantidad
Cantidad de X1 | 701
Cantidad de X2 | 0
Meta | ¿Se cumplió? | Variable de desviación | Descripción
1 | si | D1=0: E1=0 | El costo salió 80000.
2 | No | D2=944: E2=0 | Se obtuvo 944 menos de 1260.
3 | No | No hay solución | 
4 | No | No hay solución | 
Informe administrativo
3. RESTRICCIONES META:
Meta 1: Min E1 El costo total no supere los 80000 dólares
114X1+94X2 + D1 – E1 = 80000 Dólares
Meta 2: Min D2+E2 La producción de gasolina sea exactamente 1260
0,45X1 + 0,35X2 + D2 – E2 = 1260 Gasolina
Meta 3: Min D3 La producción de turbosina sea mas de 1000 barriles
0,18X1 + 0,36X2 + D3 – E3 = 1000 Turbosina
Meta 4: Min E4 La producción de queroseno sea a lo más de 500 barriles. 0,3X1 + 0,2X2 + D4 – E4 = 500 Queroseno

## Slide 20
Tarea | T | Prece.
A | 2 | -
B | 3 | -
C | 4 | A,B
D | 3 | B
E | 2 | B,D
F | 3 | E
G | 1 | -
H | 4 | G
I | 3 | G
J | 2 | F,H
K | 3 | F,J
L | 5 | K
M | 3 | K,I
N | 2 | L,M
3 3
A-2
C-4
D-3
E-2
F-3
G-1
H-4
I-3
J-2
K-3
L-5
M-3
0 0
N-2
B-3
RESPUESTA:
Duración del proyecto: 23 min.
Rutas críticas: BDEFJKLN
6 6
8 8
11 11
13 13
16 16
21 21
23 23
2 19
1 7
4 18

## Slide 21
Donde quiera que usted vea un negocio exitoso, alguien ha tomado una decisión valiente.
Seamos dueños de nuestro propio destino
Gracias