## Slide 1
SEMESTRE ACADÉMICO 2026 B
Docente:
ANIVAL TORRE CAMONES
INVESTIGACION DE OPERACIONES

## Slide 2: Administración de proyectos
Novena semana

## Slide 3: Contenido
Proyecto e inversión
1
Problemas determinísticos
2
Problemas probabilísticos
3
Técnica de choque
4
5

## Slide 4: Proyecto e inversión
PROYECTO
Participan los expertos
PERFIL
propósito
Inversión
Utilidad
Lugar
Fecha
ANTE-PROYECTO
E. Mercado (PPPP)
E. Costos
E. Ingresos/egresos
E. Financiamiento
E. Ingeniería
Evaluación E/S/Ecol.
ADM. DE PROYECTOS
CPM-PERT
Project
B > C

## Slide 5: Etapas del proyecto
1. Identificación de la idea (Perfil)
2. Anteproyecto
3.
Proyecto
4.
Inversión
5. Administración de proyectos

## Slide 6: Proyecto e inversión
Inversión es la acción de gastar(C) con la esperanza de obtener beneficios(B).Una inversión propiamente dicha es aquella donde B>C
Proyecto es un conjunto de estudios parciales que permite decidir si se hace o no una inversión. Es temporal y único.
Temporal, porque cada proyecto tiene un comienzo y un término definido.
Único, porque cada producto o servicio es diferente de alguna manera de todos los proyectos o servicios similares.

## Slide 7: Administración de proyectos
Es la planificación, organización, dirección y control de las tareas interrelacionadas que tiene el proyecto.
Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las tareas de los proyectos, de manera que se satisfaga las necesidades y expectativas de los interesados de un proyecto, tales como:
Alcance, tiempo, costo y calidad.
Requerimientos identificados (necesidades)
Requerimientos no identificados (expectativas).

## Slide 8: Preguntas para Administración de proyectos
¿Qué Hacer? (tareas)
¿Cómo Hacer? (secuencia, proceso)
¿Cuándo Hacer? (fechas de inicio y fin)
¿Quién lo va a hacer?
(recursos humanos)

## Slide 9: CPM (Critical Path Method)
Método del Camino Crítico, la cual es enfocada hacia el cumplimiento de la meta de costo del proyecto. Fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos de América, por un centro de investigación de operaciones para la firma Dupont y Remington Rand, buscando el control y la optimización de los costos de operación mediante la planeación adecuada de las tareas componentes del proyecto.

## Slide 10: PERT (Program Evaluation And Review Technique)
Programa de Evaluación y Revisión de Tecnica, desarrollado por la armada de los Estados Unidos de América, en 1957, para controlar los tiempos de ejecución de las diversas tareas integrantes de los proyectos espaciales, por la necesidad de terminar cada una de ellas dentro de los intervalos de tiempo disponibles. Fue utilizado originalmente por el control de tiempos del proyecto Polaris. Cuando no se pueden prever la duración de algunas tareas. Hay tres tipos de tiempo:
Tiempo más optimista (a) Tiempo más probable (m)
Tiempo más pesimista (b) Tiempo esperado (te)

## Slide 11: Principios para elaborar una RED
1.- Principio de designación sucesiva.
Descomposición del proyecto en obras parciales o tareas.
2.- Principio de unicidad del estado inicial y del estado final.
El sucesos indica el principio o fin de una tarea o conjunto de tareas.
3.- Principio de designación univoca.
Establecimiento de las prelaciones existentes entre las diferentes tareas.

## Slide 12: Reglas de construcción de una RED
Siempre habrá un solo nodo de inicio del proyecto y uno de finalización.
Las tareas no pueden compartir los mismos nodos de origen y destino. Este caso se soluciona con una flecha figurada.
Hay sólo otra razón para una figurada: distinguir precedencias.
Los nodos se numeran de izquierda a derecha y de arriba abajo teniendo en cuenta que, no puede numerarse un nodo si le llegan tareas de nodos aún no numerados.
1
2
3
4

## Slide 13: Reglas de construcción de una RED
TIP y TIL del último nodo coinciden.
Las tareas críticas forman parte del Camino Crítico.
El camino crítico es el que pasa por los nodos donde TIP=TIL
En ocasiones una tarea no crítica está entre dos nodos críticos.
Puede haber más de un camino crítico.
Si alguna tarea que pertenece al camino crítico sufre algún retraso, se retrasa todo el proyecto.
El resto de tareas tienen un margen para su realización llamada holgura.
H
TIP | TIL
TTP | TTL
d
-d
H= Es la máxima cantidad de tiempo que puede retrasarse sin afectar la duración total del proyecto:
  H = TTL – TTP = TIL – TIP
  TIP=Tiempo de Inicio más Próximo
  TIL=Tiempo de Inicio más Lejano
  TTP=Tiempo de Término más Próximo
  TTL=Tiempo de Término más Lejano
  TIL = TTL - Duración
  TTP = TIP + Duración

## Slide 14: Pasos para crear un diagrama PERT
Tarea
A
B
C
D
E
F
G
H
Predecesor
-
-
A
B
C, D
D
E
F
Tiempo
3
5
4
2
3
5
3
2
7 8
0 0
5 5
14 14
3 3
12 12
11 11
A3
C4
B5
D2
H2
G3
E3
Figurado
7 7
F5
Rutas:
ACEG=13
BDEG=13
BDFH=14

## Slide 15: 2.- Elaboración del diagrama de red
Cada tarea se representa por una flecha.
Cada suceso o situación se representará por un NODO, círculo, elipse, o cuadrado, en cuyo interior se consignará un número.
En consecuencia cada tarea estará limitada por 2 números, de los cuales el 2º siempre será mayor que el 1º.
Entre dos sucesos o nudos solo puede haber una tarea.
A veces es necesaria la utilización de tareas ficticias
Nombre | Símbolo | Descripción
Evento |  | Los nodos representan a los momentos de inicio o finalización de las tareas.
Tarea |  | Las flechas representan a las tareas.
(nodo)
(flecha)

## Slide 16
LINEALES
Pre relaciones
CONVERGENCIA
DIVERGENCIA
CONVERGENCIA Y DIVERGENCIA

## Slide 17
7 8
0 0
5 5
14 14
3 3
12 12
11 11
A3
C4
B5
D2
H2
G3
E3
Figurado
7 7
F5
DURACION:14 d
Ruta crítica: BDFH
2.- Elaboración del diagrama de red
Rutas:
ACEG=13
BDEG=13
BDFH=14
Desarrollar una red en base a la siguiente información:
Tarea | Predecesor inmediato | Tiempo (días)
A | - | 3
B | - | 5
C | A | 4
D | B | 2
E | C, D | 3
F | D | 5
G | E | 3
H | F | 2

## Slide 18: Ejercicio 10.1
0
2
4
1
3
A
C
B
D
Figurado
Hallar la Ruta crítica y duración del proyecto

## Slide 19
2
0
3
6
1
4
5
A2
C4
B3
D3
F2
G4
E1
Figurado
Red parar el ejercicio 10.2
DURACIÓN: 11 SEMANAS
RUTA CRITICA: ACEG
RUTAS:
ACEG=11
BDG=10
BDF=8
Tarea | Predecesores | Predecesores inmediatos | Duración (Semanas)
A | _ | _ | 2
B | _ | _ | 3
C | A | A | 4
D | B | B | 3
E | A, C | C | 1
F | B, D | D | 2
G | A,B,C,D,E | D, E | 4
Hallar la Ruta crítica y duración del proyecto

## Slide 20
0
1
3
2
4
A2
C3
E2
B4
F6
D5
Red para el ejercicio 10.3
DURACIÓN: 14 SEMANAS
RUTA CRITICA: ABEF
RUTAS:
ACF=11
ABEF=14
D=5
Tarea | Precedencia | Duración(sem.)
A | _ | 2
B | A | 4
C | A | 3
D | _ | 5
E | A, B | 2
F | A,B,C,E | 6
Hallar la Ruta crítica y duración del proyecto

## Slide 21: Red dela ejercicio 10.6
2
0
3
1
4
5
6
A1
B3
C2
D3
E4
G2
F3
figurado 1
figurado 2
Tarea | Predecesor | Duración
A | - | 1
B | - | 3
C | A | 2
D | A, B | 3
E | B | 4
F | C | 3
G | D,E,F | 2
Ruta crítica=BEG
Duración= 9 días
ACFG=8
ADG=6
BDG=8
BEG=9
Hallar la Ruta crítica y duración del proyecto

## Slide 22: Red del ejercicio 10.9
1
3
0
5
2
4
A5
B4
C6
D3
E8
G5
H4
F2
RUTAS:
ADGH=17
AEH=17
CH=10
BFH=10
Rutas críticas: ADGH/AEH
Duración: 17 días
Tarea | Descripción | Predecesor | DURACIÓN (días)
A | Desalojo de pasajeros | Ninguno | 5
B | Descarga del equipo | Ninguno | 4
C | Reabastecimiento de combustible | Ninguno | 6
D | Limpieza del interior | A | 3
E | Carga de la comida | A | 8
F | Carga del equipaje | B | 2
G | Abordaje de los pasajeros | D | 5
H | Revisión de la seguridad | C,E,F,G | 4
Hallar la Ruta crítica y duración del proyecto

## Slide 23
0
6
2
3
1
6
4
A3
B4
C3
D4
E7
F3
G4
Red del ejercicio 10.10
6
6
H5
I7
RESPUESTA:
Duración del proyecto: 33
Rutas críticas: ABEFGHI / CDEFGHI
Hallar la Ruta crítica y duración del proyecto

## Slide 24
0
4
3
7
2
1
5
6
8
A10
C15
B5
E10
I10
H10
J15
G5
F5
D11
Figurado
RESPUESTA:
Duración del proyecto: 51
Rutas críticas: CDHJ / CDIJ
ABEHJ=50
ABEIJ=50
CEHJ=50
CEIJ0=50
CDHJ=51
CDIJ=51
CFGHJ=50
CFGIJ=50

## Slide 25
Tarea | D. | Prece.
A | 2 | -
B | 3 | -
C | 4 | A
D | 3 | B
E | 2 | B
F | 3 | A
G | 1 | C
H | 4 | D
I | 3 | A
J | 2 | EGH
K | 3 | FI,J
RUTA CRÍTICA: BDHJK DURACIÓN: 15 días
2 5
3 3
6 9
5 12
15 15
A-2
C-4
F-3
H-4
G-1
B-3
E-2
J-2
K-3
10 10
6 6
7
2 9
5 12
3
0 3
2 5
3
2 5
6 9
3
6 9
7 10
0
10 10
12 12
0
6 6
10 10
0
3 3
6 6
0
0 0
3 3
0
12 12
15 15
0 0
I-3
D-3
7
2 9
5 12
12 12
5
3 8
5 10
MAYOR
MENOR
TIP TTL
TIL
TTP
Duración
Duración
Hallar la Ruta crítica y duración del proyecto

## Slide 26
Donde quiera que usted vea un negocio exitoso, alguien ha tomado una decisión valiente.
Seamos dueños de nuestro propio destino
Gracias